附件2-1

# 北京京北职业技术学院

# 大专、中专学生资助资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

为深入贯彻党的十九大精神，全面推进精准资助，不断提升学生资助成效，进一步助力教育事业健康发展，2020年12月14日北京市教育委员会、北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市民政局、北京市退役军人事务局和北京市人民政府征兵办公室六部门关于《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知，要求高校学生资助工作精准资助，要做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。 2021年12月30日财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人不、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知，要求规范学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。我校依据上级文件精神和结合本校实际情况，制定了《北京京北职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》，《北京京北职业技术学院关于发放国家奖学金、励志奖学金、助学金实施细则》，《北京京北职业技术学院（中职）奖学金、助学金、免学费实施细则》。

项目主要内容为：（1）大专学生国家助学金；（2）大专学生饮水、洗澡、电话补助；（3）大专学生边远山区就业补贴；（4）中专学生国家助学金；（5）中专免学费。（6）退役士兵国家助学金。该项目2024年预算调整总金额103.958万元，2024年实际收入103.958万元，实际支出103.958万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

着力解决我院贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力，顺利完成学业，促进经济社会和谐发展。

2.阶段性目标

根据有关文件要求及项目实施经验，该项目的阶段性绩效目标情况如下：

（1）我院助学金资助对象为大中专在校生中的家庭经济困难学生，优先考虑城乡低保家庭学生、孤残学生、烈士子女、父母丧失劳动能力学生、少数民族贫困学生和家庭遭受重大灾害或变故的学生。

（2）2024年受资助大专生人数为200人，资助标准是一等助学金每生每年4500元，二等助学金每生每年2300元，预计发放金额73万元。大专助学金按月发放，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外）。

（3）大专洗澡、电话、饮水受资助人数200人，每年5月份，预计一次性发放3.70万元。

（4）大专边远山区就业补贴人数为3人，按照学生咨询和学生就业情况估算，每年11月份，预计一次性发放1.8万元。

（5）中专助学金受助人数为100人，根据往年受助学生人数估算，资助标准是一等助学金每生每年2500元，二等助学金每生每年1800元，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外），预计发放金额21.5万元。

（6）退役士兵国家助学金80人，资助标准每生每年3300元，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外），预计发放金额26.4万元。

（7）大中专助学金项目要每年9月底前完成困难学生认定、采集信息数据和发放。

（8）大中专助学金项目的资助对象是否符合资助条件、助学金是否直接发到资助学生手中。

（9）大中专助学金项目评审程序要合规、评选结果要公示、资金使用要合法、评选程序及结果要100%建档。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）基本情况

1.评价目的

本次绩效评价目的是为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，评价工作组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272号）和北京市财政局颁布的《北京市财政支出绩效评价工作手册》和北京市怀柔区财政局关于印发《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》的通知（怀财办[2014]556号）对财政支出项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.评价的基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、透明，标准统一、资料可靠，依法公开并接受有关机构和社会公众的监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由区财政局、各部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

（1）目标比较法。指通过对项目的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）定性与定量分析法。本次绩效评价采用定性与定量分析法，对绩效指标（与绩效标准相比）的完成情况评分，在此基础上进行评价。对定性类型的指标，根据实际完成情况评分；对定量类型的指标，如果完成了绩效目标，获得对应分值，如果未完成，则根据未完成情况（未完成数量或完成数量占目标值的程度）同比例扣分。

（3）专家评价法。通过邀请相关领域的专家进行评价，得出评价结果的方法。对专业性强，难以直接用量化指标计量其绩效的指标，聘请相关专家参与评价；专家通过实地勘察、查看项目资料，充分了解掌握项目情况，根据自己的专业判断，给出相应的指标分值。

（4）问卷调查法。通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断。

4.评价指标体系

基本遵循既定绩效目标体系框架，并予以适当增减修正，在确定评价指标的基础上，依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权重及分值，合理反映各指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次评价的指标体系。

## （二）评价组织实施

1.确定评价对象。2025年3月根据《北京市怀柔区财政局关于2025年区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》确定绩效评价对象。针对项目负责人、项目部门、财务部门召开项目绩效评价碰头会，传达绩效评价的基本精神，强调绩效评价的重要性，指导评价工作，指出评价工作总体要求及注意事项等。

2.成立评价领导和工作组。评价对象确定后，根据评价对象、内容和参与绩效评价人员构成情况，成立评价领导和工作组，领导小组组长单雪琴，副组长钟勇辉、葛淑霞、刘殿武，组员赵月侨、王长兴、肖再国、刘轩、孟庆岩、吴桂琴、惠健、钟铮、刘琼。工作小组组长钟勇辉，组员王长兴、肖再国、刘轩、孟庆岩、赵月侨，负责组织绩效评价工作、制订或审定评价方案、审核评价报告等。

3.制定评价实施方案和指标体系评分表。根据评价对象及预算管理要求，制定项目绩效评价工作实施方案，明确绩效评价实施工作目标、内容、方法、时间安排、评价人员职责和保障措施等具体事项。同时细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目指标体系。

4.收集与审核资料。评价工作组根据资料清单，结合评价对象实际情况收集资料，并对所收集的资料进行审核和汇总分析，确保资料的合法性、真实性、客观性。对不充分、不完整的资料加以补充、完善，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

5.撰写绩效报告。对本项目支出进行自我评价，根据指标体系内容和报告范本，对预算执行情况、项目管理情况、财务管理状况、绩效目标完成程度等进行自我分析和评价，撰写绩效报告，并报送评价工作组。

5.成立自评专家组。评价工作组从本院遴选绩效管理专家李小华、乔平林，财政财务专家冯永晔、王亚军和业务专家郭娟娟，组成自评专家组。评价工作组同时对专家进行绩效评价业务培训。根据评价工作需要，评价工作组到项目部门现场进行实地调研和勘察，了解相关情况，收集数据资料，并进行记录。

| 专家 姓名 | 类别 | 职称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李小华 | 绩效管理专家 | 副教授 | 京北社工事务所法人 |
| 乔平林 | 绩效管理专家 | 教授 | 管理系主任 |
| 冯永晔 | 财政财务专家 | 副教授 | 会计专业教师 |
| 王亚军 | 财政财务专家 | 高级会计师 | 资产会计 |
| 郭娟娟 | 业务专家 | 初级 | 职员 |

6.召开专家预备会和评价会。评价工作组在资料搜集完成的基础上召开专家预备会，由专家对项目各方面情况进行质询，核实基本情况，找出存在问题。评价工作组会同项目部门召开专家评价会，对项目管理、财务状况、绩效实现程度等进行评价和打分，出具评价意见和建议。

7.撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与项目部门进行沟通和反馈，待项目部门（学生处、实训中心）无疑义后将绩效评价报告和相关资料报送区财政绩效评审中心。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价， 项目综合评价得分为90分，其中：项目决策9.6分，项目过程17.6分，项目产出35分，项目效益27.8分，综合绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

着力解决我院贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力，顺利完成学业，促进经济社会和谐发展。

2024年受资助大专生人数为1-7月共194人，9-12月共227人，发放金额69.067万元，按月发放，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外）。大专洗澡、电话、饮水受资助人数194人，每年5月份，一次性发放3.589万元。中专助学金受助人数为1-7月共70人，9-12月共56人，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外），发放金额12.888万元。退役士兵助学金人数为1-7月共64人，9-12月共46人，每年按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外），发放金额18.414万元。

我们认为，绩效目标是清晰、明确、可衡量的。

2.目标合理性分析

将所有贫困生纳入资助范围，不让一个学生因家庭经济困难而失学，及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力，顺利完成学业，符合国家精准扶贫政策，并且与学校资助育人的宗旨相符。因此我们认为，该项目绩效目标合理，切实可行，有利于促进教育公平和劳动者素质的提高，推动和谐社会的发展。

3.目标细化程度分析

为了保证助学金的及时发放，使贫困学生尽快得到资金帮助，学生处制定了具体详细的工作目标：大中专助学金项目要每年9月底前完成困难学生认定、采集信息数据和发放；大中专助学金项目的资助对象是否符合资助条件、助学金是否直接发到资助学生手中；大中专助学金项目评审程序要合规、评选结果要公示、资金使用要合法、评选程序及结果要100%建档。

我们认为，绩效目标按照项目具体实施类别进行细化分解，详细说明工作任务步骤，可操作性强。

## （二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析

（1）资金使用情况

2024年项目预算金额126.4万元，预算调整金额103.958万元，2024年实际支出103.958万元，预算执行率100%。

| 助学金类别 | 预计发放人数 | 预计发放金额 | 实际发放人数 | 实际发放金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大专贫困学生 | 200人 | 73万元 | 1-7月人数：194人 | 69.067万 |
|  |  |  | 9-12月人数：227人 |  |
| 大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助 | 200人 | 3.7万元 | 194人 | 3.589万元 |
| 大专毕业生赴边远山区就业学费补偿 | 3人 | 1.8万 | 0人 | 0 |
| 退役士兵国家助学金 | 80人 | 26.4 | 1-7月人数：64人 | 18.414万元 |
|  |  |  | 9-12月人数：46人 |  |
| 中专家庭经济困难学生 | 100人 | 21.5万 | 1-7月人数：70人 | 12.888万 |
|  |  |  | 9-12月人数：56人 |  |

（2）资金管理情况

通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相等，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途；不存在超标准列支相关费用；做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

2.项目组织情况分析

我们认为该项目组织合理、有序。成立了困难学生认定小组，具备完善的困难学生认定程序，所有资助项目均在已确定的困难学生名单内由班级评选出符合要求的学生，由系部审核后报学生处备案，所有资助款项均由学生处做表，财务室发放至学生银行卡中，院纪检组全程监督检查。

3.项目管理情况分析

我院制定了北京京北职业技术学院学生资助手册，具体包括：《家庭经济困难学生的认定管理办法》《北京京北职业技术学院国家奖学金》《励志奖学金》《助学金实施意见》《北京京北职业技术学院（中职学生）奖学金、助学金》《免学费政策》《北京京北职业技术学院国家奖学金》《励志奖学金》《国家助学金申请评审工作流程》《北京京北职业技术学院春晖助学项目评定办法》《北京京北职业技术学院特殊情况家庭经济困难学生补助方案》《办理校园地助学贷款须知》《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助政策》《退役士兵教育资助政策》《应征入伍服义务兵役高等学校在校生学费补偿国家助学贷款代偿及退役复学后学费资助暂行办法》、《高等学校毕业生赴基层单位就业学费补偿国家助学贷款代偿政策》《高等学校毕业生赴基层单位就业毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法》《勤工助学与“绿色通道”》《北京京北职业技术学院财务管理制度（京职院〔2011〕31号）》。

该项目通过在学院网站和校园内张贴公示达到社会监督的效果，学院纪检组不定期抽查助学金工作落实情况。为了保证学生利益，项目资金支付严格执行财务报销制度，从提供的资料显示，记账凭证后附的经手人、审核人、部门主管、分管领导，单位负责人均有人签字，通过打卡的形式直接上学生银行卡，统一有银行发放清单。该助学金项目未发现多补和退补情况。项目资金严格按照财政专项资金单独核算，财务部门严格按照制度规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。

## （三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

学院按照项目预算批复严格执行，2024年助学金预算金额126.4万元，2024年实际支出103.958万元，预算执行率100%。基本做到应发尽发，无资金浪费、漏发现象，成本控制较好，经济性较强。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

项目实际支出按月发放情况：2月发放助学金8.136万元；6月发放助学金49.3725万元；7月发放助学金16.474万元；11月发放助学金18.813万元；12月发放助学金45.223万元。项目实行严格的资格审核流程，按时、足额发放，实际发放进度与预算进度安排基本吻合。

（2）项目完成质量

我们通过翻阅财务助学金明细账和学生处助学金台账情况发现助学金项目全部按时足额发放，全部实现打卡发放。该项目完成质量良好。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发放大专贫困学生约200人国家助学金，发放金额73万元。 | 无 | 1-7月发放194人，9-12月发放227人，共发放金额69.067万 |
|  | 发放大专贫困学生200人洗澡、电话、饮水补助，发放金额3.7万元。 |  | 实际发放194人，发放金额3.589万元。 |
|  | 发放约3名大专毕业生赴边远山区就业学费补偿，发放金额1.8万。 |  | 实际发放0人，发放金额 0元。 |
|  | 发放中专贫困学生约100人国家助学金，发放金额21.5万元。 |  | 1-7月发放70人，9-12月发放56人，发放金额12.888万元。 |
|  | 发放退役士兵国家助学金约80人，发放金额26.4万元 |  | 1-7月发放64人，9-12月发放46，共发放金额18.414万 |

按照《北京市属普通本科高校及高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金和北京市国家助学金管理实施办法》的要求，学生处确保每月准确、按时发放，并根据银行反馈的支付信息，及时办理补支事宜，各事项按时完成、工作到位，达到预定目标，实现本单位符合条件困难学生均纳入资助覆盖范围，按时、足额、准确支付率保持100%，经办操作零失误、专项资金零事故。

（2）项目实施对经济和社会的影响

我们通过收集学院相关绩效佐证材料发现，学院不但没有一名学生因家庭经济困难失学，而且寒门学子不断努力进一步提升自己的综合素质，感恩社会，报效祖国。所有资助项目按时按量完成。受到资助的学生，对国家资助政策、对学校、对社会充满感恩之情，经过调查问卷回访受资助学生满意度为100%。

（3）项目环境效益及可持续影响

资助家庭经济困难学生顺利完成学业是促进教育公平、维护社会和谐的重要举措，是民心工程，每一个家庭经济困难学生的背后都是一个贫困家庭，解决贫困学生的上学问题就是一个家庭脱贫的希望，学生顺利完成学业，学好本领，为将来更好的服务社会打好基础。

（4）服务对象满意度

为了了解学生对资助工作的看法，学生处随机发放339份调查问卷（覆盖率65%），调查范围大部分为受到各种国家资助形式惠顾的在校学生，也有有非获资助者参与了调查。收回问卷339份，调查问卷涉及了学生比较关心的资助体系中的几个话题，本次问卷共设计10个问题，重点调查学生对我校资助工作的满意程度，听取学生们的真实建议。调查结果显示，受助学生对学校的助学工作满意度100%，大部分学生对我校学生资助工作的整体评价较高，也有学生提出改进建议，学生处也会在接下来的工作中逐步完善，继续做好今后的学生服务工作。

- 存在的问题

（一）预算编制依据不充分、内控执行力还需要进一步增强

关于受助学生资格认定、发放流程以及发放后效果反馈等问题还需要进一步增强规范性，以保障财政资金效益性，防控职务违规违纪、防范虚领和冒领。从提供的资料来看，在预算执行过程中，缺乏对绩效目标实现过程中相关绩效信息的收集和评估。如：预算可行性分析报告缺乏；资金使用效益性佐证资料不足；满意度调查样本数量范围不足、报告完整性欠缺。

（二）绩效管理机制不健全，绩效评价意识不强

虽然制定了项目相关的管理办法和实施细则，但还未建立与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。本次绩效评价对象为助学金项目，该项目的绩效评价指标体系的设置还需进一步完善，不能真正体现项目个性效果，难以满足绩效评价需求。

由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是项目部门还是财务部门，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。目前项目部门对绩效评价工作的态度主要是被动接受，认为绩效评价只是财务部门的事情，配合不够，往往只能提供有限的、简单的绩效评价工作资料。

（三）项目可行性研究及风险评估不足。

助学金专项经费是根据国家的相关政策执行的，学院在做该项目文本时，对项目的可行性研究和风险评估还不够。

（四）受助对象的确定还需进一步规范。

助学金评定，受助金额高，资助面广，但对于学生的在校表现并没做出明确、细化要求。少部分在德勤等方面表现不佳的困难学生也能申请到助学金，造成了这部分受助学生的“依赖”和“坐等”，在学生中特别是经济困难学生中产生不利的影响。

- 有关建议

（一）提高预算编制科学性，加强资金支付的内部控制，注重资料的收集和评估

项目组建议学院增强预算编制的科学性，通过夯实预算编制基础和优化预算编制机制来提高预算编制的科学性、准确性，特别加强预算前可行性分析。同时项目单位应进一步加强资金支付的内部控制，强化预算管理责任，采取切实措施进一步解决受助学生资格认定、发放流程以及发放后效果反馈等问题。重前置性资格审批、把严待遇支付“入口关”，抓过程性监督、做好动态资格认证工作，严格执行信息沟通机制、信息比对机制，保证经办流程规范有序，防控经办人员职务违规违纪、保障补助金按时、足额发放。

项目单位应加强日常工作中对项目绩效资料的收集和评估，增加公示及审核资料，以反映审核过程，进一步强化资金使用绩效性资料归集。

（二）健全项目预算绩效管理机制，增强绩效管理理念

项目组建议学院逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度和机制，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，构建一套符合项目评价需求的绩效评价指标体系，真正体现项目个性效果，提高绩效评价工作水平。

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好舆论氛围，不断提高单位内部各部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

（三）加强项目前期调研，把控项目风险

在项目实施以前做好项目可行性研究、专家论证和风险评估，并按规定开展审计，根据风险评估结果和审计结果，进一步完善项目管理和内部控制。

（四）建议制定适用于本学院的评审标准

- 建议修改细化国家助学金评审条件，把对学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定，从制定上引导学生努力向上，积极表现，激发困难学生生活学习的积极性。

七、附件

大专、中专学生资助资金项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1 |  |
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入 | 2 | 预算编制科学性 | 1 | 0.6 | 预算人数、发放金额有偏差 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 1.8 | 预算金额与实际金额不一致 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 大专助学金存在补发现象 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.8 | 发放进度个别月晚到账 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 8 | 补助人数与预算不一致 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 7 | 发放进度与文件要求不一致，存在晚发现象 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |  |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 20 | 实施效益 | 20 | 18 | 社会效益欠缺 |
|  |  | 10 | 满意度 | 10 | 9.8 | 个别学生不满意 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 90 |  |